## Gantt Progetto
| INIZIO 04/10/2021 | [5 empty] | FINE 06/06/2022
| 04/10/2021 - 04/12/2021 | 06/12/2021-13/12/2021 | 14/12/2021 - 22/12/2021 | 23/12/2021 - 06/01/2022 | 07/01/2022 - 26/02/2022 | 27/01/2022 - 28/01/2022 | 01/03/2022 - 06/06/2022
Realizzazione Progetto
1. Attività di coding
Periodo di inattivià
2. Attività di flipped classroom
Vacanze scolastiche
Periodo di inattivià
3. Attività laboratoriale teatrale

## Gantt- Attività di Coding
Attività di coding | Anno 2021
| da 04 al 15 ott | dal 16 al 17 ott | 2021-10-18 | dal 19 al 21 ott | 2021-10-22 | dal 23 al 24 ott | 2021-10-25 | dal 26 al 28 ott | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-11-01 | da 02 al 04 nov | 2021-11-05 | da 06 a 07- nov | 2021-11-08 | da 09 al 11 ott | 2021-11-12 | da 13 al 14 nov | da 15 al 27 nov | 2021-11-28 | da 29/11 al 04/12
Attività di coding
1 Corso di formazione per gli insegnati
2. Lezioni di coding con gli studenti
Periodo di inattività
3. Gli insegnanti valutano gli apprendimenti degli studenti e raccolgono i feed-back
Periodo di inattività
4. Gli insegnanti comunicano alle famiglie i risultati di apprendimento ottenuti

## Gantt- Attività di Flipped Clas
| dal 14 al 21 dic 2021 | 2021-12-22 | dal 23/12/2021 al 06/01/22 | 2022-01-07 | dal 07/01/22 al 12/02/22 | dal 13/02/22 al 20/02/2022 | dal 21/02/22 al 26/02/2022
Attività di flipped classroom
1. Fase preparatoria
1.1 Il docente sceglie insieme agli alunni l'argomento oggetto dell'attività
1.2. L'insegnante assegna la risorsa multimediale
1.3. Gli studenti prendono visione della risorsa a casa
2. Fase operatoria
2.1. Gli studenti a casa svolgono autonomamente ricerche sull'argomento sviluppando le proprie opinioni
2.2. Creazione di gruppi di lavoro
2.3. Gli studenti confrontano le ricerche fatte autonomamente nei gruppi creati
3. Fase ristrutturativa
3.1. L'insegnante valuta il lavoro restituito sia quello fatto singolarmente che in gruppo
3.2. L'insegnante comunica alle famiglie i risultati di apprendimento ottenuti e le loro capacità di apprendimento autonomo e collaborativo

## Attività Teatrale
| 2022-03-01 | 2022-03-02 | dal 03/03/24 al 17/03/24 | dal 18/03/24 al 21 /03/24 | dal 22/03/24 al 14/04/24 | dal 15/04/24 al 16/04/24 | dal 18/04/24 al 31/05/24 | 2024-06-03 | 2024-06-06
Attività laboratoriale teatrale
1. Fase conoscitiva e avvio dell'attività teatrale
1.1. Incontro tra gli insegnanti e la compagnia teatrale per la condivisione degli obiettivi e delle risorse disponibili e necessarie
1.2. Proposta dell'attività teatrale agli alunni da parte degli insegnanti e della compagnia teatrale
1.3. Training verbale e fisico
1.4. Scelta degli argomenti multidisciplinari da interpretare
2. Fase di preparazione
2.1. Stesura del copione e scrittura dei dialoghi da parte degli alunni
2.2. Revisione e correzione del copione
2.3. Assegnazione dei compiti e dei ruoli
3. Fase di prove e di allestimento
3.1. Ripasso del copione
3.2. Preparazione della scenografia, degli arredi di scena e dei costumi
3.3. Prove generali
4. Fase conclusiva
4.1. Realizzazione spettacolo di fine anno presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme